部门（单位）整体绩效自评表

| 部门（单位）名称 |  |  |  |  |  |  | 廊坊卫生职业学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 张琪 |  |  |  |  | 联系电话 | 6026639 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价时段 |  |  |  |  |  |  | 2020年1月 1日 至2020年12月31日（财政统一要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门 （单位）预算 执行情况 |  |  |  | 预算收入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算支出（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 收入科目 |  |  |  |  | 预算数 |  | 执行数 |  |  | 支出科目 |  |  | 预算数 |  | 执行数 |  |
|  |  |  |  | 财政拨款收入 |  |  |  |  | 14414.60 |  | 14414.60 |  |  | 人员经费 |  |  | 7441.34 |  | 7441.34 |  |
|  |  |  |  | 上级补助收入 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 日常公用经费 |  |  | 1645.25 |  | 1148.19 |  |
|  |  |  |  | 事业收入 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 专项公用支出 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 经营收入 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 专项项目支出 |  |  | 6661.91 |  | 3311.11 |  |
|  |  |  |  | 附属单位上缴收入 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他收入 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 14414.60 |  | 14414.60 |  |  | 合计 |  |  | 15748.50 |  | 11900.64 |  |
| 年度 主要 任务 | 工作任务名称 |  |  | 工作任务 完成情况 |  |  | 对应的 拟安排项目 |  |  |  | 项目完成情况 |  |  | 预算数 （万元） | 其中： |  |  | 执行数 （万元） |  | 其中： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政拨款 | 其他资金 |  |  |  | 财政拨款 |
|  | 围绕教育教学需要，继续改善办学条件 |  |  | 完善校园育人功能 |  |  | 图书馆和风雨操场建设资金 |  |  |  | 截止2020年底，风雨操场已基本完成，待外网连头作业完成后，进行整体调试；图书馆室室内外装修也已基本完工，正在进行设备的安装和调试；图书馆和风雨操场各项资金已按合同约定及时进行了支付 |  |  | 1528 | 1528 |  |  | 350.58 |  | 350.58 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人体科学馆建设项目 |  |  |  | 截止2020年底，完成前期立项手续办理，完成工程最高限价的评审，完成施工招标和监理的确定，并签订合同。 |  |  | 340 | 340 |  |  | 94.86 |  | 94.86 |
|  | 围绕教育教学需要，继续改善办学条件 |  |  | 完善校园育人功能 |  |  | 保洁及绿化物业管理经费 |  |  |  | 给师生员工创造一个安全、整洁、舒适的学习、教学环境。创造绿色、舒适的校园环境 |  |  | 168 | 168 |  |  | 149.92 |  | 149.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 实训楼改造及设备购置专项资金 |  |  |  | 项目已完成前期立项手续，已完成工程最高限价的评审，已完成了施工招标和监理单位的确定，并已签订合同，正在进行施工。 |  |  | 700 | 700 |  |  | 167.25 |  | 167.25 |
|  | 加强内涵建设，持续提高人才培养质量 |  |  | 抓好招生就业工作 |  |  | 招生、实习、就业经费 |  |  |  | 为招生实习就业提供充足的资金，保证工作的快捷开展。为社会输送更多的技能型人才 ，提升学校的知名度，提高学生水平 |  |  | 197 | 197 |  |  | 189.2 |  | 189.2 |
|  | 加大引进和培养力度，建设高水平教师队伍 |  |  | 加大人才引进力度 |  |  | 外聘教师讲课费及外聘辅导员、实验员经费 |  |  |  | 完成教学任务，提高教学质量。优化师资结构 |  |  | 170 | 170 |  |  | 142.52 |  | 142.52 |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3103 | 3103 |  |  | 1094.33 |  | 1094.33 |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 目标值 | 实际值 |  | 权重 |  | 数据来源 | 指标解释* |  |  |  | 评分规则* |  |  |  |  | 自评得分 |
| 部门管理 （40分） | 资金投入 |  | 预算 完成率 |  | ≥95% | 75.57% |  | 4 |  | 部门决算 报表 | 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数） |  |  |  | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 预算 调整率 |  | 0 | 0 |  | 4 |  | 部门决算 报表 | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |  |  |  | 1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（5%-¦实际值¦）/5%*权重；¦实际值¦为实际值的绝对值。 |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | 支出 进度率 |  | ≥100% | 71.63% |  | 4 |  | 预算管理 一体化平台、部门决算报表 | 支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金 |  |  |  | 1.支付进度率大于或等于100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等于60%的，不得分； 3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。 |  |  |  |  | 1.16 |
|  |  |  | “三公经费”变动率 |  | ≤0 | -76.56% |  | 4 |  | 部门决算 报表 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 |  |  |  | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | 结转结余变动率 |  | ≤0 | 132.75% |  | 4 |  | 部门决算 报表 | 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 |  |  |  | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 |  |  |  |  | 0 |
|  | 财务管理 |  | 财务 管理制度 健全性 |  | 健全 | 健全 |  | 1 |  | 本部门财务管理制度等 | 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。 |  |  |  | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 资金使用合规性 |  | 合规 | 合规 |  | 3 |  | 资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。 | 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。 |  |  |  | 具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。 |  |  |  |  | 3 |
|  | 采购管理 |  | 政府采购执行率 |  | ≥95% | 66.66% |  | 3 |  | 预算文本、部门决算 报表 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 |  |  |  | 1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。 |  |  |  |  | 0 |
|  | 资产管理 |  | 资产管理规范性 |  | 规范 | 规范 |  | 1 |  | 行政事业性国有资产 月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理 平台 | 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |  |  |  | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。 |  |  |  |  | 1 |
|  | 人员管理 |  | 在职人员控制率 |  | ≤100% | 74.6% |  | 1 |  | 部门决算 报表 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 |  |  |  | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 |  |  |  |  | 1 |
|  | 信息管理 |  | 预决算信息公开性 |  | 按规定公开 | 按规定公开 |  | 3 |  | 财政部门工作布置文件 | 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 |  |  |  | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 基础信息完备性 |  | 完备 | 完备 |  | 1 |  | 部门基础数据信息和会计信息资料 | 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。 |  |  |  | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 |  |  |  |  | 1 |
|  | 绩效管理 |  | 绩效管理制度健全性 |  | 健全 | 健全 |  | 1 |  | 部门的预算绩效管理制度文件等 | 评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。 |  |  |  | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 绩效目标审核通过率 |  | 100% | 100% |  | 2 |  | 一上阶段申报数据、预算文本 | 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。 |  |  |  | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 绩效自评覆盖率 |  | 100% | 100% |  | 1 |  | 财政部门工作布置文件 | 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 |  |  |  | 得分=绩效自评覆盖率*权重。 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 绩效指标体系构建情况 |  | 按要求构建 | 按要求构建 |  | 2 |  | 部门提供 | 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。 |  |  |  | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 |  |  |  |  | 2 |
|  | 重点工作管理 |  | 重点工作制度健全性 |  | 健全 | 较健全 |  | 1 |  | 部门提供 | 评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。 |  |  |  | 具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。 |  |  |  |  | 0.3 |
| 部门产出（40分） | 数 量 |  | 重点工作实际完成率 |  | 100% | 66.67% |  | 5 |  | 部门提供 | 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 |  |  |  | 得分=重点工作实际完成率*权重 。 |  |  |  |  | 3.33 |
|  |  |  | 招生人数 |  | ≥2200人 | 2724人 |  | 5 |  |  | 2020学年实际招生人数 |  |  |  | 1.招生人数大于或等于2200人，得满分； 2. 招生人数小于或等于2000的，得0分； 3. 招生人数在2000—2200之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-2000）/200*权重。 |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 实习率 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 实习率=（实习生人数/应实习人数）×100%。 |  |  |  | 得分=实习率*权重 。 |  |  |  |  | 5 |
|  | 质 量 |  | 重点工作质量达标率 |  | 100% | 100% |  | 3 |  | 部门提供 | 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 |  |  |  | 得分=重点工作质量达标率*权重。 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 培训教师合格率 |  | 90% | 100% |  | 3 |  | 部门提供 | 培训教师合格率=参加培训考核合格人次/实际参加培训总人次 |  |  |  | 1. 培训教师合格率大于或等于90%的，得满分； 2. 培训教师合格率小于或等于80%的，得0分； 3. 培训教师合格率在80%-90%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-80%）/10%*权重。 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 新生报到率 |  | 95% | 96.48% |  | 4 |  | 部门提供 | 新生报到率=2020年新生实际报到人数/当年招生人数 |  |  |  | 1. 新生报到率大于或等于95%的，得满分； 2. 新生报到率小于或等于85%的，得0分； 3. 新生报到率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。 |  |  |  |  | 4 |
|  | 时 效 |  | 重点工作完成及时率 |  | 100% | 50% |  | 5 |  | 部门提供 | 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 |  |  |  | 得分=重点工作完成及时率*权重。 |  |  |  |  | 2.5 |
|  |  |  | 保证绿化保洁工作正常进行并及时付款 |  | 及时 | 及时 |  | 5 |  | 部门提供 | 评价要点： 1.针对绿化保洁工作，均按合同规定完成任务； 2.每季度按照合同规定及时付款。 |  |  |  | 备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。 |  |  |  |  | 5 |
|  | 成 本 |  | 公用经费控制率 |  | ≤100% | ≤ |  | 5 |  | 财政部门工作布置文件 | 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 |  |  |  | 具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。 |  |  |  |  | 5 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益 |  | 社会考试服务人次 |  | ≥29000人 | 33563人 |  | 2 |  | 部门提供 | 2020年学院现教中心接待社会考试服务人次总数 |  |  |  | 1. 服务人次大于或等于29000人，得满分； 2. 服务人次小于或等于20000的，得0分； 3. 招生人数在20000—29000之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-20000）/9000*权重。 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 毕业生就业率 |  | ≥90% | 95.22% |  | 2 |  |  | 毕业生就业率=（2020年应届毕业生完成就业人数/应届毕业生人数）×100% |  |  |  | 1. 毕业生就业率大于或等于90%的，得满分； 2. 毕业生就业率小于或等于80%的，得0分； 3. 毕业生就业率在80%-90%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-80%）/10%*权重。 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 对学院及社会的影响 |  | 完善廊坊卫生职业学院配套教学设施功能，改善办学环境，提高办学能力，促进教学质量的提升，提高办学效益 | 完善廊坊卫生职业学院配套教学设施功能，改善办学环境，提高办学能力，促进教学质量的提升，提高办学效益 |  | 2 |  |  | 评价要点： 1. 完善廊坊卫生职业学院配套教学设施功能； 2. 改善办学环境，提高办学能力； 3. 促进教学质量的提升，提高办学效益。 |  |  |  | 具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 招生人数 |  | ≥2200人 | 2724人 |  | 2 |  |  | 2020学年实际招生人数 |  |  |  | 1.招生人数大于或等于2200人，得满分； 2. 招生人数小于或等于2000的，得0分； 3. 招生人数在2000—2200之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-2000）/200*权重。 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 人体健康科普教育水平 |  | 填补廊坊市无人体健康科普教育基地的空白 | 填补廊坊市无人体健康科普教育基地的空白 |  | 2 |  |  | 评价要点： 填补廊坊市无人体健康科普教育基地的空白。 |  |  |  | 具备要点得满分，不具备不得分。 |  |  |  |  | 2 |
|  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 |  | 学生对学院满意度 |  | ≥90% | 92% |  | 10 |  | 问卷调查 | 本院学生对学院总体满意比例（评价包括“非常满意”和“满意”） |  |  |  | 1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重 |  |  |  |  | 10 |
| 合 计 |  |  |  |  | - | - |  | 100 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 81.29 |
| 评价结论 |  |  |  |  | 良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因） |  |  |  |  | 预算调整率，“三公经费”变动率，财务管理制度健全性，资金使用合规性，资产管理规范性，在职人员控制率，预决算信息公开性，基础信息完备性，绩效管理制度健全性，绩效目标审核通过率，绩效自评覆盖率，绩效指标体系构建情况，招生人数，实习率，重点工作质量达标率，公用经费控制率，社会考试服务人次，毕业生就业率，对学院及社会的影响，招生人数，人体健康科普教育水平，学生对学院满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 |  |  |  |  | 预算完成率实际值与目标值偏差19.43%，支出进度率实际值与目标值偏差28.37%，结转结余变动率实际值与目标值偏差132.75%，政府采购执行率实际值与目标值偏差28.34%，重点工作制度健全性实际值与目标值偏差较小，重点工作实际完成率实际值与目标值偏差33.33%，重点工作完成及时率实际值与目标值偏差50%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 |  |  |  |  | 预算完成率实际值是75.57%，主要是工程类建设因疫情防控原因施工进度慢，未完成支出；支出进度率实际值是71.63%，主要是工程类建设因疫情防控原因施工进度慢，未完成支出；结转结余变动率实际值是132.75%，主要是支出未完成，结余结转金额较大；政府采购执行率实际值是66.66%，主要是工程类建设未完工，未进行招标采购，及部分项目采购中标价格低于预算数；重点工作制度健全性有待完善；重点工作实际完成率实际值是66.67%，主要是工程类建设因疫情防控原因施工进度慢，未完成支出；重点工作完成及时率实际值50%，主要是工程类建设因疫情防控原因施工进度慢，未完成支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |  |  | 预算编制更为准确可行，预算执行方面的监督更加严格，部门决算更加准确完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 |  |  | 针对重点工作，建立健全相关管理办法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 其他措施 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表要求：

1.年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写，其中预算数填写调整预算数，执行数填写决算数。

2.重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额60%以上，个数要求为专项项目总数占30%以上。（包含部门系统账号001的项目）

3.部门产出指标除填列已给出的共性指标外，还应对照年度绩效目标设置情况，结合重点工作任务对应的重点项目产出情况，填列个性化产出指标。

4.部门效果指标中的经济效益、社会效益和生态效益为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）

5.整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。