专项项目绩效自评表

（2018年）

| 项目名称 | 考试中心建设专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 廊坊卫生职业学院 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 陈峰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 胡建新 | 电话 |  | 18931658802 |  |
| 计划开始时间 | 2018年1月24日 |  |  |  | 计划完成时间 |  |  |  | 2018年4月30 日 |  |  |  |  |
| 实际开始时间 | 2018年1月24日 |  |  |  | 实际完成时间 |  |  |  | 2018年4月30日 |  |  |  |  |
| 评价时段 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金使用 情况 | 二级项目 名称 | 项目 预算数 |  | 项目财政拨款 到位数 |  |  |  | 实际支出数合计 |  |  | 其中：财 政资金实际支出数 |  | 预算执行率 |
|  |  | A |  | B |  |  |  | C |  |  | D |  | D÷B |
|  | 机房设备及配套设施 | 902 |  | 902 |  |  |  | 865 |  |  | 865 |  | 95.9% |
|  | 教室改造 | 150 |  | 150 |  |  |  | 100.43 |  |  | 100.43 |  | 66.95% |
|  | 合计 | 1052 |  | 1052 |  |  |  | 965.43 |  |  | 965.43 |  | 91.77% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |  |  | 实际值 | 权重 | 指标解释 |  |  | 评分规则 |  | 得分 |
| 产出目标 | 数量 | 产品数量 | 1160 |  |  | 1160 | 30 | 购置产品数量满足教学考试需求 |  |  | 实际全部完成得30 分，完成数每减少 100扣3分. 购置产品验收合格数量占总购置数比例. 5月底前全部完成安装调试投入使用. | 30 |
|  | 质量 | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% | 30 | 购置产品验收合格数量占总购置数比例 |  |  | 实际全部达标得30分，每下降10%，扣 3分 |  | 30 |
|  | 时效 | 及时完成购置及调试 | 确保5月底投入使用 |  |  | 5月底前全部完成 | 30 | 5月底前全部完成安装调试投入使用 |  |  | 5月底前完成满分，每滞后一月减10分 |  | 30 |
|  | 成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效果目标 | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 使用人员满意程度 | >95% |  |  | 90% | 10 | 项目实施对师生带来的影响，如：满足教学考试需求 |  |  | 满意度>=95%,10分；>=85%，8分；<85%，6分 |  | 8 |
| 合计 |  | — | — |  |  | — | 100 | — |  |  | — |  | 98 |
| 绩效评价等级 |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要问题说明 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对预算安排与执行 的措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对资金管理的措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对项目管理的措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位负责人（签名）：                        填报人：        陈峰                          填报日期：2019.9.30