专项项目绩效自评表

（2018年）

| 项目名称 | 院前广场改造资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 廊坊卫生职业学院 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 董力 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 董力 | 电话 |  | 6020000 |  |
| 计划开始时间 | 2017年11月20日 |  |  |  | 计划完成时间 |  |  |  | 2018年01月19日 |  |  |  |  |
| 实际开始时间 | 2018年3月17日 |  |  |  | 实际完成时间 |  |  |  | 2018年08月22日 |  |  |  |  |
| 评价时段 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金使用 情况 | 二级项目 名称 | 项目 预算数 |  | 项目财政拨款 到位数 |  |  |  | 实际支出数 合计 |  |  | 其中：财政资金实际支出数 |  | 预算执行率 |
|  |  | A |  | B |  |  |  | C |  |  | D |  | D÷B |
|  | 施工 | 394.51 |  | 394.51 |  |  |  | 282.0417 |  |  | 282.0417 |  | 71.49% |
|  | 设计 | 13.37 |  | 13.37 |  |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  | 75.09% |
|  | 造价 | 2.35 |  | 2.35 |  |  |  | 2.19 |  |  | 2.19 |  | 93.19% |
|  | 招标代理 | 1.84 |  | 1.84 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 108.70% |
|  | 监理 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 96.00% |
|  | 施工图审查 | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 | 7.89 |  | 7.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预备费 | 34.15 |  | 34.15 |  |  |  | 44.9741 |  |  | 44.9741 |  | 131.70% |
|  | 合计 | 461.03 |  | 461.03 |  |  |  | 347.2458 |  |  | 347.2458 |  | 75.32% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |  |  | 实际值 | 权重 | 指标解释 |  |  | 评分规则 |  | 得分 |
| 产出目标 | 数量 | 广场面积 | 8816 |  |  | 8816 | 30 | 项目实际改造面积数量 |  |  | 实际全部完成得30分，完成数每减少1000扣4分 |  | 30 |
|  | 质量 | 工程验收合格率 | 100% |  |  | 100% | 30 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比例 |  |  | 实际全部达标得30分，每下降10%，扣3分 |  | 30 |
|  | 时效 | 工程完成及时性 | 按时完成项目 |  |  | 未按时完成 | 20 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比较 |  |  | 按时完成得20分，每滞后一月扣2分 |  | 6 |
|  | 成本 | 投资金额 | 461.03 |  |  | 317.3717 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较 |  |  | （1-成本率节约率）*权重 |  | 7.53 |
| 效果目标 | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 使用人员满意程度 | 师生对项目满意度>=95% |  |  | 师生对项目满意度83% | 10 | 项目实施对师生带来的影响，如：满足美化环境，优化校园 |  |  | 满意度>=95%,10分；>=85%，8分；<85%，6分 |  | 6 |
| 合计 |  | — | — |  |  | — | 100 | — |  |  | — |  | 79.53 |
| 绩效评价等级 |  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要问题说明 |  |  | 环境保护、大气质量造成工期延误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对预算安排与执行 的措施 |  | 按进度完工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对资金管理的措施 |  | 加强资金监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对项目管理的措施 |  | 细化管理，优化施工组织方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位负责人（签名）：                        填报人：董力                       填报日期：2019.10.21